## Feuil1
Journal de travail TB Electronique de commande d'un quadricoptère
Date | Tâche | Travail effectué | Début | Fin
2012-05-23
| t1 | Recherche d'un régulateur de tension linéaire | 9:21 | 11:26
| t2 | Recherche connecteurs driver moteurs | 11:26
| t3 | Implantation capteur de pression | 13:00 | 15:00
| t4 | Implantation capteur accel&magn | 15:30 | 18:20
2012-05-24
| t1 | Implantation capteur accel&magn | 9:00 | 12:00
| t2 | Implantation capteur gyroscope | 12:00 | 17:00
2012-05-25
| t1 | Recherche module et kit de dévellopement maxstream | 9:45 | 16:30
2012-05-29
| t1 | Placement des connecteurs sur la carte en collaboration avec le groupe de neuchatel | 13:00 | 16:00
2012-05-30
| t1 | Implantation et footprint élément maxStream | 8:45 | 15:45
| t2 | Test des signaux reçu par le récepteur | 9:45 | 10:15
2012-05-31
| t1 | Révision globale du schéma électrique | 8:45 | 10:20
| t2 | Implantation interface récepteur télécommande | 10:27 | 16:00
| t3 | Implantation interface drivers moteurs | 16:00 | 17:30
2012-06-01
| t1 | Implantation interface drivers moteurs | 9:00 | 10:45
| t2 | Mesure de courant dimentionnement pour 50 A | 10:45 | 15:30
| t3 | Apprentissage altium PCB | 15:30 | 16:15
2012-06-04
| t1 | Implantation DC/DC | 8:45 | 11:35
| t2 | Implantation interfaces cartes externes | 11:47 | 13:30
| t3 | Révision du schéma avec Mr. Meyer | 13:30 | 15:00
| t4 | Correction du schéma et mise à jour de la liste de composants | 15:30 | 17:30
2012-06-05
| t1 | Finalisation du schéma électrique
2012-06-06
| t1 | Finalisation du schémaélectrique
| t2 | Commande des composants
2012-06-07
| t1 | Réalisation PCB (Positionnement composants, définition rules, dimentionnement pcb) | 8:45 | 12:00
| t2 | Réalisation PCB (interconnexion composants) | 13:00 | 16:00
2012-06-08
| t1 | Réalisation PCB (interconnexion composants) | 8:45 | 16:00
2012-06-11
| t1 | Réalisation PCB (interconnexion composants, finalisation) | 8:45 | 14:30
| t2 | Test communication avec kit Xbee | 14:30 | 17:30
2012-06-12
| t1 | Control footprints | 8:45 | 10:00
| t2 | Administration | 10:00 | 10:30
| t3 | Révision PCB (Connecteur debug) | 12:00 | 14:00
| t4 | Installation outils de dévellopement | 14:00 | 17:30
2012-06-13
| t1 | étude du code existant et du code restant à faire, lecture du datasheet | 9:45 | 17:30
2012-06-14
| t1 | Lecture du datasheet, Etude du mapping et de l'initialisation de la cpu | 9:45 | 16:30
2012-06-15
| t1 | Etude de l'evalKit KWIKSTIK, mise en œuvre des fonctions cpu, mapping, gpio | 8:45 | 16:30
2012-06-16
| t1 | Etude des documents et rapports à rendre, planification | 14:00 | 16:30
2012-06-18
| t1 | Mapping & clock | 8:45 | 18:00
| t2 | Etude FlexTimer | 18:00 | 18:30
2012-06-19
| t1 | Programmation Flextimer output compare | 8:45 | 17:30
2012-06-20
| t1 | Programmation Flextimer Output compare | 8:45 | 17:30
2012-06-21
| t1 | Programmation I2C | 8:45 | 17:30
2012-06-22
| t1 | Programmation I2C | 8:45 | 14:00
| t2 | Programmation Flextimer input capture | 14:00 | 16:30
2012-06-23
| t1 | Programmation Flextimer input capture | 14:30 | 19:30
2012-06-25
| t1 | Programmation Flextimer input capture | 8:30 | 21:30
2012-06-26
| t1 | Programmation Uart Output | 8:30 | 18:30
2012-06-29
| t1 | Montage Uc sur carte | 9:30 | 12:00
| t2 | Programmation flextimer Output sur vraie carte | 12:00 | 20:00
2012-06-30
| t1 | Programmation flextimer input sur carte | 14:00 | 19:30
2012-07-02
| t1 | Résolution problèmes de clock, prog fletimer | 8:45 | 19:00
2012-07-03
| t1 | Programmation interface RF (pour résoudre le FTM) | 7:30 | 15:30
| t2 | Finalisation du FTM (input et output) | 15:30 | 20:30
| t3 | Soudage plaque définitive
2012-07-04
| t1 | Résolution problèmes de clock (plage de fréquence du quartz) | 8:45 | 19:30
2012-07-05
| t1 | Résolution problème de clock (clock ok!) | 8:45 | 9:30
| t2 | Programmation I2C | 9:30 | 17:30
| t3 | Montage de l'alimentation, test (ne fonctionne pas) | 17:30 | 18:30
2012-07-06
| t1 | Résolution problème alimentation (alimentation ok!) | 9:45 | 10:00
| t2 | Prog interface module accelerometre magnetometre | 10:00 | 22:40
2012-07-07
| t1 | Prog interface module gyroscope | 11:30 | 18:30
| t2 | Debug magnétomètre (ko!) | 18:30 | 19:30
| t3 | Etude spi | 19:30 | 21:30
2012-07-09
| t1 | Programmation spi | 7:45 | 17:30
2012-07-10
| t1 | Programmation spi (réussi) | 8:45 | 15:00
| t2 | Prog mCapteur pression | 15:00 | 17:30
2012-07-11
| t1 | Programmation AD | 8:45 | 13:15
| t2 | Programmation mMesureAlimentation | 13:30 | 17:15
2012-07-12
| t1 | Etude affichage données sur pc en C# | 8:45 | 16:00
2012-07-13
| t1 | Compte rendu avec M. Meyer | 13:00 | 13:30